**Календарный план деятельности инновационной площадки**

**ГБОУ ДПО НИРО на базе МКОУ «Коррекционная школа № 8»**

**3 этап (обобщающий), сентябрь-декабрь 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Образовательные продукты****(результаты)** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Август | 1. Формирование банка программно-методического обеспечения | 1.1. Разработка структуры и механизма обобщения деятельности инновационной площадки | Пакет нормативно-правовой документации | ДиректорЕ.Ф.СивогривовЗам директора по УР М.В. КозихинаКоординатор научно-методич раб Е.В. МишинаНаучн руководитель Е.А. Колотыгина |
| Сентябрь  | 1.2. Систематизация программ урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ТУО | Проект адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся 1 – 4 классов с ТУО | Зам директора по УР М.В. КозихинаЗам директора по ВР Т.В. Лезина |
| Октябрь | 1.3. Общественная экспертиза программы «Формирование ВПФ и навыков учебного поведения учащихся с ТУО» и методических материалов к ней | Экспертное заключение ГБОУ ДПО НИРО | Учитель-дефектолог О.Н. Зайцева Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |
| Ноябрь | 1.4. Обобщение педагогического опыта по реализации АООП (1-4 кл) | Электронная библиотека научно-методической литературы по детям с ТУОИнформационно-методический банк ЭОРКаталог наглядно-дидактических и игровых материалов для детей с ТУО | Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |
| Декабрь | 1.5. Оценка эффективности механизма психолого-педагогического мониторинга результатов освоения АООП (1-4 кл) | Пакет мониторинговых материалов | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 1.6. Обобщение эффективных образовательных технологий работы с обучающимися с ТУО | Информационно-методический банк образовательных технологий | Зам директора по УР М.В. КозихинаРуководители творческих групп |
| Сентябрь - декабрь | 2. Представление информации о деятельности инновационной площадки | 2.1. Размещение информации в сети Интернет | Страничка на официальном сайте ОУНовостной форум информационной площадки Дневник.руРаздел в виртуальном методическом кабинете | Зам директора по УР М.В. Козихина |
| 2.2. Размещение информации в СМИ и периодических изданиях  | Статьи в СМИ г. АрзамасаСтатьи в газете «Школа» ГБОУ ДПО НИРОСтатья в журнале «Нижегородское образование»ГБОУ ДПО НИРОСтатьи в электронных СМИ | ДиректорЕ.Ф.СивогривовЗам директора по УР М.В. Козихина |

**4 этап (внедренческий), январь – июнь 2020 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Направление деятельности** | **Содержание деятельности** | **Образовательные продукты****(результаты)** | **Ответственные** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Январь-май | 1.Расширение банка программно-методического обеспечения | 1.1. Разработка методических материалов по вопросам использования альтернативных средств коммуникации  | Методическое пособие «Использование альтернативных средств коммуникации при обучении детей с ТУО» (2 часть) | Заместитель директораМ.В. КозихинаКоординатор научно-методич раб Е.В. МишинаНаучн руководитель Е.А. Колотыгина |
| 1.2. Общественная экспертиза АООП (1-4 кл) для обучающихся с ТУО | Экспертное заключение ГБОУ ДПО НИРО | Заместитель директораМ.В. КозихинаНаучн руководитель Е.А. Колотыгина |
| 2.Диссеминация продуктов инновационной деятельности в сетевом профессиональном сообществе | 2.1. Проведение семинара-практикума по вопросам образования обучающихся с ТУО | Сборник научно-методических материалов по итогам семинара | ДиректорЕ.Ф.СивогривовЗам директора по УРМ.В. КозихинаНаучн руководитель Е.А. Колотыгина |
| 2.2. Транслирование опыта работы ОУ с обучающимися с ТУО  | Публикации в периодических изданиях, в сборниках научно-практических конференций, на персональных сайтах педагогов ОУ | Координатор научно-методич и инновационной раб Е.В. Мишина |